黄淮学院2018年国有资产清查工作方案

（讨论稿）

根据《河南省财政厅关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（豫财资〔2016〕18号）文件精神，学校决定于2018年开展全校国有资产清查工作，具体方案如下：

一、工作机构与职责

为切实保障资产清查工作顺利进行，学校成立资产清查工作领导小组，负责组织全校资产清查工作。

资产清查工作领导小组：

组  长： 曹忠义

副组长：刘钢锁

成  员：纪委、工会、党政办公室、审计处、财务处、教务处、基建处、人事处、科研处、设备处、图书馆、园林中心、后勤处（国资处）、网络中心、后勤服务总公司等部门负责人和二级学院主要负责人为小组成员。

领导小组下设资产清查办公室，刘钢锁任办公室主任，孙洪、刘华伟任办公室副主任，刘国庆、何佩弦、张飞、孟浩、丁峰、魏志敏、吴忠林、白永红、刘会超、赵巍、汪利锋、庞克勤、唐涛、张俊、从亮、夏萌、程方、于磊、李斌为工作人员。

二、工作原则和目标

（一）工作原则

按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，组织开展我校资产清查工作。

（二）工作目标

1.全面摸清家底。对我校基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映我校的资产和财务状况，进一步加强我校国有资产管理工作。

2.完善监管系统。通过资产清查，建立健全我校资产管理基础数据库，配合上级部门填报全国行政事业单位国有资产管理信息系统，为国有资产动态管理提供数据支撑。

3.实现两个结合。建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的工作机制，有效管控总量、盘活存量、用好增量，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序奠定基础。

4.完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验、认真分析原因，研究制定改进措施和实施计划，做好具体整改落实，进一步建立健全我校国有资产管理制度。

三、清查基准日和范围

（一）清查基准日

本次资产清查基准日为2018年1月1日。

（二）清查范围

1.清查单位范围

全校所有单位。

2.清查资产范围

产权属于学校的所有资产，包括：

（1）流动资产（包括货币资金、银行存款、应收及预付款项、存货等）。

（2）固定资产：

①土地、房屋及构筑物（其中，房屋包括办公用房、教学科研用房、生产经营用房、仓库、职工生活用房、食堂用房、锅炉房、配电房等；构筑物包括道路、花园、围墙、水井、雕塑、地下管网、露天体育场等）；

②通用设备（包括计算机、办公设备、车辆、机械设备、电气设备等）；

③专用设备（包括电工、电子专用生产设备、医疗设备、专用仪器仪表、文艺设备、体育设备等）；

④文物和陈列品（包括标本、模型等）；

⑤图书档案（包括图书、期刊、资料、档案等）；

⑥家具用具、装具及动植物等（包括各类家具用具，被服，蚊帐、黑板、帐篷等装具及名贵树木、珍贵植物等）。

（3）无形资产（包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉及其他财产权利等）。

（4）对外投资（包括长期债券投资、长期股权投资、短期投资等）。

四、工作内容与方法

（一）工作内容

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》规定，资产清查工作内容主要包括单位基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等。

1、单位基本情况清理是指对应当纳入资产清查工作范围的所属单位个数、机构及人员状况等基本情况进行全面清理。

2、账务清理是指对我校的各种银行账户、各类库存现金、有价证券、各项资金往来和会计核算科目等基本账务情况进行全面核对和清理。

3、财产清查是指对我校的各项资产进行全面的清理、核对和查实。对清查出的各种资产盘盈、损失和资金挂账应当按照资产清查要求进行分类，提出相关处理建议。

4、完善制度是指针对资产清查工作中发现的问题，进行全面总结、认真分析，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。

单位基本情况清理、账务清理、财产清查等工作分工、负责单位及完成时间详见《黄淮学院资产清查工作任务分工表》（见附件）。

（二）工作方法

本次资产清查工作采取各单位自查与学校检查、重点抽查相结合的方法。

1.各单位自查

各单位根据《黄淮学院资产清查工作任务分工表》的具体任务开展自查工作。学校下发各单位固定资产账单（电子版），各单位根据账单按照以下方式对本单位资产进行清查核对：

账实相符，在下发的固定资产账单中进行标注；

有物无账（资产盘盈），除在固定资产账单中进行标注外，另行填写资产盘盈表，并进行情况说明；

有账无物（资产损失），除在固定资产账单中进行标注外，另行填写资产损失表，并进行情况说明。

各单位应保证资产清查结果真实、可靠，有关数据准确无误。各单位须在规定时间内上报清查结果电子版和纸质版，纸质版由单位负责人签字并加盖单位印章。

2.学校检查、抽查

学校对各单位进行检查和重点抽查，对存在的问题限期整改。

3.资产盘盈、资产损失、资金挂账处理方式

资产盘盈（包括货币资金盘盈、存货盘盈、对外投资盘盈、固定资产盘盈、无形资产盘盈、往来款项盘盈等）、资产损失（包括货币资金损失、坏账损失、存货损失、对外投资损失、固定资产损失、无形资产损失等）、资金挂账按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》规定的方式处理。对清查出的资产盘盈、资产损失和资金挂账等，各单位须提供相关凭证资料和具有法律效力的证明材料。

五、工作步骤与时间安排

（一）组织准备阶段（2018年1月）

1、学校成立资产清查工作领导小组，制定我校国有资产清查工作实施方案，落实工作职责与分工；各单位成立资产清查工作机构，结合学校工作安排制定本单位的资产清查工作实施方案。

2、参加资产清查的所有单位须指定一名处级领导和一名专职联络员负责本单位资产清查工作。

3、召开资产清查工作会议，布置资产清查各项工作并组织资产清查工作人员学习和培训，建立各单位资产清查工作人员QQ群，对资产清查工作进行情况说明和情况讨论。

（二）全面自查阶段（2018年3月16日）

1、各单位依照《黄淮学院资产清查工作任务分工表》对本单位资产进行全面的清理、核对与查实：

（1）全校所有单位（包括各部门、二级学院等）对本单位固定资产、资产出租出借情况等进行清理。

（2）财务处进行账务清理。

（3）人事处进行学校基本情况清理。

（4）后勤管理处（国有资产管理处）、设备处、图书馆、财务处等对固定（无形）资产进行清理。

（5）后勤管理处（国有资产管理处）、基建处等单位对学校占有使用土地、房屋及构筑物进行清理。

（6）图书馆对所管理的图书进行清理。

（8）基建处对在建工程进行清理。

2、各单位于4月16日前按资产类别分别向后勤处、设备处、图书馆报送相关表格。

（三）检查、汇总与审核上报阶段（2018年4月16日至5月31日）

2018年4月16日—4月30日：国有资产清查办公室汇总各部门、各学院自查报告。

2018年5月1日—5月15日：国有资产清查办公室针对汇总情况对各部门、各学院进行抽查，抽查比率不低于50%。

2018年5月16日—5月31日：国有资产清查办公室对各部门、各学院进行复查

（四）总结核实阶段（2018年6月10日）

1、接受检查，规范管理。学校按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》规定，组织开展相关资产核实工作，学校做好相应账务处理，依据《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》建立健全相关资产账卡，完善学校国有资产数据库，逐步实现资产动态管理。

2、总结整改，完善制度。根据资产清查工作中发现和暴露出来的问题，全面总结经验、认真分析原因，及时进行自纠自改，逐项完成相关整改，研究制定完善学校国有资产管理制度。

六、工作要求

（一）加强领导，明确职责。各单位主要领导是本单位资产清查工作的第一责任人，应切实加强领导，负责组织开展本单位资产清查工作，做到分工明确、责任到人，克服时间紧、任务重的困难，确保保质保量并按时完成本次资产清查工作。

（二）精心组织，狠抓落实。各单位要认真学习和贯彻执行资产清查和管理的相关规定，结合实际情况制定本单位资产清查实施方案，在资产清查中做到全面彻底、不重不漏、账实相符，切实摸清家底。

（三）强化督导，严肃纪律。各单位应坚持实事求是的原则，保证资产清查结果真实、完整、合法，不得对存在的问题瞒报虚报。对资产清查工作中出现的违纪违法行为，要按相关规定处理。

（四）认真总结，落实整改。对资产清查中反映出的问题应及时进行分析与总结，提出整改措施，建立健全资产管理长效机制，巩固资产清查成果，堵塞管理漏洞，维护国有资产的安全完整。

附件：黄淮学院资产清查工作任务分工表

附表1：

黄淮学院资产清查工作任务分工表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教学设备清查 | 设备处 | 资产清查(系统核对与实物查看) |
| 二 | 一般设备清查 | 后勤处 | 资产清查(系统核对与实物查看) |
| 三 | 专项资产清查 |  |  |
| 1 | 账务数据清查 | 财务处 |  |
| 2 | 人员情况清查 | 人事处 |  |
| 3 | 房屋构筑物 | 基建处、后勤处 |  |
| 4 | 车辆情况清查 | 办公室、后勤处及有关单位 |  |
| 5 | 无形资产 | 基建处、后勤处、科研处 |  |
| 6 | 土地清查 | 基建处、后勤处 |  |
| 7 | 在建工程清查 | 基建处、财务处 |  |
| 8 | 资产出租出借清查 | 后勤处、设备处及有关单位 | 后勤公司 |
| 9 | 对外投资清查 | 财务处、后勤服务公司 |  |
| 10 | 对外担保清查 | 财务处、后勤服务公司 |  |
| 四 | 行政事业单位固定（无形）资产盘点单 |  |  |
| 1 | 房屋类资产 | 基建处、后勤处(系统录入) |  |
| 2 | 构筑物类资产 | 基建处、后勤处(系统录入) |  |
| 3 | 交通运输工具类清查 | 办公室、后勤处(系统录入) |  |
| 4 | 图书类清查 | 图书馆(系统录入) |  |
| 5 | 植物类清查 | 园林中心与后勤处(系统录入) |  |
| 6 | 无形资产清查 | 基建处、后勤处(系统录入) |  |

说明：1、本次国有资产清查，包括学校各单位基本情况清查、财务清理、财产清查、资产核实等方面。各责任部门要安排专人负责，按时填报。

2、教学设备、一般设备的清查，分别由设备处和后勤处组织，各单位按“以账对物、以物对帐，帐实相符”的原则进行清理，并确保条码标签与实物相符。

3、所有报表2018年4月16日前上交资产清查领导小组办公室（国有资产管理处），以便后段工作的开展。

学校国有资产清查实施节点

2018年3月16日—4月16日：各部门、各学院自查并将自查结果的电子版和纸质材料送至国有资产清查办公室。

2018年4月16日—4月30日：国有资产清查办公室汇总各部门、各学院自查报告。

2018年5月1日—5月15日：国有资产清查办公室针对汇总情况对各部门、各学院进行抽查，抽查比率不低于50%。

2018年5月16日—5月31日：国有资产清查办公室对各部门、各学院进行复查。

2018年6月10日：国有资产清查办公室汇总、完善所有数据，录入系统，并呈报上级国有资产主管部门。